**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN KHỞI KIỆN**

**Kính gửi:** Tòa Án Nhân Dân Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh

**-Người khởi kiện:** Công ty TNHH MTV SX TM Quân Xương

**Địa chỉ:** Lô A9A, đường 4A, khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

**Người đại diện theo pháp luật:** **Ông TCHION CHẤN HÙNG** – Chức vụ: Giám đốc.

**Số điện thoại:** 0332 341 739

**-Người bị kiện:** Công ty TNHH TM-DV-SX cơ khí tự động hóa Thành Phát

**Địa chỉ:** 136 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

**Người đại diện theo pháp luật:** **Ông LÊ MINH TÝ** – Chức vụ: Giám đốc

**Số điện thoại:** 0918 880 049

**Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người bị kiện:**

Ngày 20/01/2021 Công ty TNHH MTV SX TM Quân Xương (sau đây gọi tắt là Công ty Quân Xương) đã ký hợp đồng số 01-2021/TP-QX về việc lắp ráp, sửa chữa máy căng kim với Công ty TNHH TM-DV-SX cơ khí tự động hóa Thành Phát (sau đây gọi tắt là Công ty Thành Phát). Nội dung của hợp đồng là Công ty Thành Phát sẽ tân trang, sửa chữa, lắp ráp hiệu chỉnh, hoàn chỉnh 02 máy căng kim hiệu BRUCKNER tại Lô A9A, đường số 4, KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đúng thời gian vận hành thử đạt yêu cầu và hoàn tất vài thành phẩm. Tổng giá trị của hợp đồng là 473.000.000 đồng có VAT (*bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng*). Nếu bên Công ty Thành Phát trễ tiến độ và được bên Công ty Quân Xương gửi công văn nhắc nhở từ hai lần trở lên thì bên Công ty Quân Xương có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phạt trễ tiến độ hợp đồng là 3% trên giá trị hợp đồng cho 1 ngày trễ.

Ngày 07/12/2021 Công ty Quân Xương ký hợp đồng số 71221/TP-QX/2021 với Công ty Thành Phát. Nội dung hợp đồng là Công ty Thành Phát cung cấp, lắp đặt 5 máy biến tần SHILIN tại Lô A9A, đường số 4, KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đúng thời gian cho Công ty Quân Xương. Tổng giá trị của hợp đồng là 290.000.000 đồng (*Hai trăm chín mươi triệu đồng*), nếu bên nào vi phạm sẽ bị phạt từ 6% đến 10% giá trị của hợp đồng.

Ngày 21/12/2021 Công ty Quân Xương ký hợp đồng số /TP-QX/2021 với Công ty Thành Phát yêu cầu cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ PLC tại Lô A9A, đường số 4, KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đúng thời gian cho Công ty Quân Xương. Tổng giá trị của hợp đồng là 90.000.000 đồng (*Chín mươi triệu đồng*), nếu bên nào vi phạm sẽ bị phạt từ 6% đến 10% giá trị của hợp đồng.

Ngày 10/01/2022 Công ty Quân Xương ký hợp đồng số 101122/TP-QX/2022 với Công ty Thành Phát yêu cầu cung cấp và thay mới 1 bơm hồ hoá chất, 2 bộ khuấy hồ, 2 quạt hút ẩm, tại Lô A9A, đường số 4, KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đúng thời gian. Tổng giá trị của hợp đồng là 62.150.000 đồng (*Sáu mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng*) nếu bên nào vi phạm sẽ bị phạt từ 6% đến 10% giá trị của hợp đồng.

Ngày 28/01/2022 Công ty Thành Phát gửi bản kế hoạch và tiến độ thi công, ngày hoàn thành công việc của 4 hợp đồng nêu trên cho Công ty Quân Xương như sau: Ngày 12/02/2022 tiếp tục thực hiện hợp đồng đến hết ngày 17/03/2022 thì hoàn tất công việc theo các hợp đồng đã ký, nhưng từ ngày đó đến nay phía Công ty Thành Phát không thực hiện theo cam kết, thi công lắp đặt chỉ đạt 30% (ba mươi %) khối lượng công việc, đã hai lần Công ty Quân Xương gửi công văn nhắc nhở nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía Công ty Thành Phát.

Nay chúng tôi khởi kiện Công ty Thành Phát, đề nghị Toà án giải quyết những việc sau:

1. Tiền phạt do vi phạm chậm tiến độ.

2. Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho Công ty Quân Xương.

3. Trả lại tiền tạm ứng mua thiết bị nhưng không thực hiện.

Cụ thể các khoản như sau;

\*Hợp đồng số 01/2021/TP-QX có tổng giá trị 473.000.000 đồng, qui định phạt theo hợp đồng là 8% trên giá trị hợp đồng sẽ là:

473.000.000 đồng X 8% = 37.840.000 đồng (*Ba mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*)

\*Yêu cầu Công ty Thành Phát xuất hoá đơn VAT cho Công ty Quân Xương khoản tiền 283.800.000 đồng đã thanh toán.

\*Yêu cầu công ty Thành Phát trả tiền đã nhận nhiều hơn khối việc đã làm 283.000.000đồng (60% việc trên hợp đồng) – 141.900.000 đồng ( 30% khối lượng việc thực làm ) = 141.900.000 đồng (*Một trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng*)

\*Hợp đồng số 71221/TP-QX/2021 có tổng giá trị là 290.000.000 đồng, qui định phạt theo hợp đồng là 8% trên giá trị hợp đồng sẽ là:

290.000.000 đồng X 8% = 23.200.000 đồng (*Hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng* )

\*Hợp đồng số 01122/TP-QX/2022 có tổng giá trị 62.150.000 đồng, qui định phạt chậm tiến độ theo hợp đồng là 8% trên giá trị hợp đồng sẽ là:

62.150.000 đồng X 8% = 4.972.000 đồng ( *Bốn triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)

\*Yêu cầu Công ty Thành Phát hoàn trả 18.645.000 đồng (*Mười tám triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*) tiền tạm ứng mua thiết bị nhưng không thực hiện.

\*Hợp đồng số /TP-QX/2021 có tổng giá trị 99.000.000 đồng, qui định phạt chậm tiến độ theo hợp đồng sẽ là:

99.000.000 đồng X 8% = 7.920.000 đồng (*Bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng*)

**Tổng số tiền Công ty Thành Phát phải trả cho Công ty Quân Xương là:**

37.840.000 đ

23.200.000 đ

+ 4.972.000 đ

18.645.000 đ

7.920.000 đ

141.900.000 đ

234.477.000 đ

Bằng chữ: *Hai trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng*.

Trên đây là yêu cầu khởi kiện của Công ty Quân Xương đề nghị Toà án xem xét giải quyết.

**Danh mục tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có (bản sao):**

1.Hợp đồng kinh tế (04 bản) + kèm các chứng từ chuyển khoản.

2.Giấy phép Kinh Doanh.

3.Biên bản đối chiếu công nợ.

4.Kế hoạch thực hiện công việc (Cty Thành Phát).

5.Các công văn đã gửi (05 công văn)

Tp.HCM, Ngày... Tháng... Năm 2022

**NGƯỜI KHỞI KIỆN**