## Sheet1
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC
BÁO CÁO TUẦN 1
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG.
Chức vụ: Nhân viên Hóa.
Bộ phận: Bộ phận hóa trực thuộc ban giám đốc.
TUẦN | NGÀY | STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾ HOẠCH |  | THỰC HIỆN
|  |  |  | YÊU CẦU CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ | THỜI GIAN | % HOÀN THÀNH
1 | 2022-09-19 | 1. | Tìm hiểu về SDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất) | Tìm hiểu về SDS là gì -> mục đích của việc lập SDS -> cách tra cứu SDS -> các bước để viết một bảng SDS hoàn chỉnh (16 phần) | Hoàn thành | 2h | 100%
|  | 2. | Tham khảo và dịch thuật SDS của hợp chất Tinuvin 400-DW(N) thuộc công ty BASF | Đọc và dịch từng phần của phiếu an toàn hóa chất của hợp chất Tinuvin 400-DW(N) từ tiếng việt sang tiếng anh. | Đang thực hiện | 6h | 60%
| 2022-09-20 | 1. | Tiếp tục dịch thuật SDS của hợp chất Tinuvin 400-DW(N) thuộc công ty BASF | Đọc và dịch từng phần của phiếu an toàn hóa chất của hợp chất Tinuvin 400-DW(N) từ tiếng việt sang tiếng anh. | Hoàn thành | 3h | 100%
|  | 2. | Tìm hiểu về kí hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất | Đọc, hiểu và phân loại từng loại biển cảnh báo nguy hại | Hoàn thành | 30 phút | 100%
|  | 3. | Viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | Tìm một số tài liệu SDS hiện hành của chất CAS NO 68891-38-3 -> tìm hiểu tiêu chuẩn quốc gia "TCVN 10228:2013 ISO 11014:2009" về hướng dẫn thu thập và hoàn thiện SDS -> viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 (song song cả hai ngôn ngữ) | Đang thực hiện | 4h 30 phút | 25%
| 2022-09-21 | 1. | Viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | Tìm hiểu những quy định chung bằng tiếng Anh và tiếng Việt về việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GSH trong APEC và Liên minh châu Âu) -> viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 (song song cả hai ngôn ngữ) | Đang thực hiện | 8h | 80%
| 2022-09-22 | 1. | Viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 (song song cả hai ngôn ngữ) | Hoàn thành | 1h 30 phút | 100%
|  | 2. | Viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-002 | Dựa trên kinh nghiệm viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 (một thành phần) -> viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-002 (hai thành phần) | Đã thực hiện 12 phần, còn 4 phần | 6h 30 phút | 90%
| 2022-09-23 | 1. | Viết SDS của sản phẩm HUNTEX TV-002 | Hoàn thiện SDS của HUNTEX TV-002 | Hoàn thành | 2h | 100%
|  | 2. | Tìm hiểu về TDS cách viết bảng TDS sản phẩm của công ty | Xem các TDS của hồ tổng hợp | Hoàn thành | 2h | 100%
|  | 3. | Viết TDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | Tìm hiểu công dụng và đặc tính của chất Cas 68891-38-3 -> Viết TDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | Hoàn thành | 2h | 100%
|  | 4. | Viết TDS của sản phẩm HUNTEX TV-002 | Tìm hiểu công dụng và đặc tính của chất Cas 3794-83-0 -> Viết TDS của sản phẩm HUNTEX TV-002 | Hoàn thành | 1h 45 phút | 100%
| 2022-09-24 | 1. | Chỉnh sữa lỗi TDS của 2 sản phẩm HUNTEX TV-001 và TV-002 | Tìm hiểu các công dụng và đặc tính cụ thể của sản phẩm | Đang thực hiện | 2h | 50%
|  | 2. | Tham khảo mẫu SDS hiện hành của công ty | Đọc mẫu SDS hiện hành của công ty -> so sánh với các mẫu SDS khác -> mẫu SDS hiện hành đã hợp lý chưa -> cần bổ sung mục nào -> làm báo cáo | Hoàn thành | 2h | 100%
|  | 3. | Viết lại SDS của sản phẩm HUNTEX TV-001 | Tham khảo mẫu SDS của công ty -> viết lại SDS của chất TV-001 theo mẫu (viết tiếng việt và tiếng anh) | Hoàn thành | 4h | 100%