## Sheet1
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC CÔNG VIỆC BLUESIGN YÊU CẦU THỰC HIỆN
STT | THÔNG TIN CẦN KIỂM SOÁT |  |  | KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
| Ngày yêu cầu | Nội dung yêu cầu | Người phụ trách | Ngày hoàn thành | Tiến độ thực hiện | Lý do chưa thực hiện
1 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 210: Bluesign system 10.1 nói về Trách nhiệm cần chủ động thông báo khi phát sinh 3 vấn đề sau: 1. SX có sự thay đổi lớn về thiết bị, sản lượng, chủng loại 2. Có sự cố về an toàn lao động và bảo vệ môi trường ko đạt 3. Sp đăng ký BS nhưng bán ngoài thị trường ko đạt tiêu chuẩn phải báo BS biết | Hường |  | Đã đóng |  | Người chịu trách nhiệm được thay đổi là cô Huong Nguyen. Cô có bằng thạc sỹ chuyên ngành hóa hữu cơ và chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật và chất lượng. JD được cung cấp và nhiệm vụ thông tin tích cực cũng được bao gồm.."
2 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 424: Có bảng kiểm soát yêu cầu tạp chất trong nguyên liệu nhưng ko có báo tiêu chuẩn này cho NCC biết >>> kiến nghị khi xuống đơn hàng cần nói rõ với NCC mình có yêu cầu thế nào đối với nguyên liệu đó, có thể ghi rõ các tiêu chuẩn của mình đối với nguyên liệu cần mua trên đơn hàng gửi NCC để NCC ký xác nhận đơn hàng kèm theo điều kiện mình đưa ra. Đồng thời những tiêu chuẩn mình đưa ra yêu cầu NCC ghi vào trong COA khi họ gửi COA cho mình >>> phải cho họ 5 bằng chứng | SH |  | Đã hoàn thành |  | Một ví dụ về PO cho chất hoạt động bề mặt (ABLUTEX RTM & ABLUSOFT OA-400) được cung cấp. Thông số kỹ thuật là danh sách trong PO. Để kết thúc NC này, vui lòng cung cấp thêm 4 ví dụ.
3 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 442: Bảng đánh giá NCC năm 2021 thiếu những tiêu chí quan trọng | SH |  | Đã hoàn thành |  | Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp được sửa đổi và điểm 1,4,8, 16-19 liên quan đến khả năng PS của nhà cung cấp. Để kết thúc NC này, vui lòng cung cấp 5 ví dụ đánh giá nhà cung cấp theo mẫu đánh giá nhà cung cấp mới."
4 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 452: SDS hiện trường không có tiếng việt và có những SDS đã 3 năm >> quá hạn cần cập nhật mới. Do công nhân dưới nhà máy không phải ai cũng biết tiếng Anh nên cần có bảng Tiếng việt cho họ xem | Hường |  | Đã hoàn thành |  | SDS ngắn bằng tiếng Việt đã được cài đặt và cung cấp hình ảnh. Tuy nhiên, không có cập nhật cho điểm 1. ""Hungxuong sẽ thiết lập quy trình kiểm tra và thu thập SDS của nhà cung cấp thường xuyên (ít nhất là bản in trong vòng 3 năm) và cập nhật SDS ngắn nếu cần."""
5 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 495: 1. Có kiểm soát và cho test nguyên liệu đầu vào nhưng họ phát hiện có 1 số trường hợp test không đạt thì xử lý thế nào >>> có hay ko SOP ban hành ghi rõ cách xử lý 2. Trong bảng kiểm soát có thêm mục 21-27 nguyên liệu mới nhưng chưa có kế hoạch test (theo BS là cần có 1 hệ thống quản lý nguyên liệu nhập về có đạt tiêu chuẩn hay ko, có thể yêu cầu NCC gửi COA, test report để chứng minh chứ ko nhất thiết phải tự đi test) >>> họ yêu cầu mỗi năm cần phải cung cấp cho họ báo cáo test, họ sẽ chọn ra bất cứ 3 nguyên liệu sp nào để kiểm tra, nếu ko cung cấp được, họ sẽ xem xét việc sp BS của mình | Trân |  | Đã Hoàn thành |  | Một quy trình về cách xử lý các tài liệu KHÔNG ĐẠT được thiết lập và bước 6 đã đề cập đến tất cả các bộ phận liên quan. được thông báo về các tài liệu FAIL và bị cấm sử dụng. Tuy nhiên, không có chương trình thử nghiệm sửa đổi nào được cung cấp. Tần suất kiểm tra một số nguyên liệu thô (chẳng hạn như mục 21-27) không được xác định trong tab ""CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA 2021-2022
6 |  | Chỉnh sửa key 637: Hiện tại mình có đăng ký nhiều sp BS, những SDS, tài liệu, nguyên liệu, số liệu tạp chất báo cáo … có cập nhật mới cần thông báo cho Thụy Sỹ >>>> văn bản ghi lưu trình cập nhật, khi nào cập nhật | Hường |  | Đã Hoàn thành |  | Ngoài 3 sản phẩm mới, còn 20 sản phẩm đã được phê duyệt thì sao? Bạn đã tải tất cả SDS phiên bản 2022 của các sản phẩm bluesign ĐƯỢC PHÊ DUYỆT lên CÔNG CỤ bluesign hoặc chia sẻ với nhóm đánh giá hóa chất chưa? Vui lòng cung cấp bằng chứng như email hoặc ảnh chụp màn hình.
7 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 702: SDS gửi thụy sĩ và tem mạc phải khớp nhau >>> Chụp hình tem mạc và SDS khớp nhau | Trân |  | Đã hoàn thành |  | Một SOP để tạo nhãn được thiết lập và nhãn sẽ được chuẩn bị theo bảng điều khiển (bảng kiểm tra các hình ảnh trong SDS so với tem nhãn.pdf). Một mẫu được cung cấp. Để đóng NC này, Hungxuong sẽ cung cấp bảng điều khiển hoàn chỉnh (ít nhất là cho tất cả các sản phẩm đã ĐƯỢC PHÊ DUYỆT bluesign) và 5 ví dụ về nhãn sản phẩm."
8 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 723: Mỗi tháng có thống kê sử dụng điện nước >> họ muốn biết sx 1 ký hàng cần bao nhiêu điện nước và phương pháp tính. Sau đó đặt ra mục tiêu để tiết kiệm điện nước | PKT |  | Đã hoàn thành |  | Mức tiêu thụ tài nguyên cụ thể (nước, nước thải và điện) trên mỗi khối lượng sản xuất được cung cấp từ tháng 7 đến tháng 9 (trong Bảng 3, cột G). Tuy nhiên, mục tiêu/KPI để tiết kiệm tài nguyên vẫn chưa được xác định."
9 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 821: PFC ko được sử dụng, cách xử lý số lượng còn tồn trong nhà máy (bán đi hay tiêu hủy) >>> làm tường trình ghi rõ kế hoạch C6 xử lý sao, sẽ bán loại nào hay thế nào …….. | Trân |  | Đã đóng |  | Cam kết mới được cung cấp. Theo Hungxuong, C8 hiện không còn hàng. Trong kho cua C6 la 705 kg. Hungxuong dự kiến bán C6 với giá thấp hơn và đặt mục tiêu bán hết C6 trong năm 2022. Hàng tồn kho hóa chất PFC sẽ được xác minh trong lần đánh giá lại tiếp theo
10 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 993: hệ thống xử lý khí thải có làm kế hoạch thay than thay nước nhưng chỉ đạt 50%, cần cải thiện và gửi họ báo cáo chứng minh đạt trên 80% | PCU |  | Chưa xử lý. Cho công vụ đi mua than về thay, xong nói bên đo đạc qua đo lại
11 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 996: khu vực để bùn thải >>> cho dù có biển báo ghi nơi để bùn thải nhưng cần ghi rõ nguy hại của nó và cách xử lý để ko tràn ra ngoài >>> chụp hình gửi họ chứng minh đã cải thiện | HCNS |  | Trang hỏi lại chị Bình việc liên quan xử lý đến đâu để xử lý tiếp
12 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1109: găng tay hóa chất hiện trường chỉ có 1 đôi, cần đảm bảo công nhân nào cũng có và có chứng minh đã thực hiện (bill và găng tay) | PCU |  | Đã đóng |  | Đã mua 10 đôi găng tay chống hóa chất. Hình ảnh của găng tay và hoá đơn được cung cấp.
13 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1203: SDS 3 năm và TV (giống 452) cần để ở hiện trường, kho …. >>> chụp hình chứng minh | Hường |  | Đã hoàn thành |  | Giống key 452
14 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1224: chất axit, nguy hại cao cần lưu 2 ngăn chống tràn >>>> chụp hình 2 ngăn và đường mương mới cho họ xem | SC |  | Đã hạ cấp ở mức nhỏ và sẽ được xác minh thêm trong quá trình đánh giá lại. |  | Theo Hungxuong, không thể để hóa chất liên quan trong ngăn chứa thứ cấp. Vì vậy, Hungxuong đã lắp đặt hệ thống mương bên trong kho và một bờ kè được lắp đặt ở lối ra vào kho để ngăn hóa chất rò rỉ ra bên ngoài. NC này bị hạ cấp ở mức nhỏ và sẽ được xác minh thêm trong quá trình đánh giá lại.
15 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1227: đường ống có dùng màu để ghi chú là nước hay khí nhưng chưa có đánh mũi tên phương hướng rõ ràng | anh Vỹ |  | Đã đóng |  | Một video được cung cấp và nó cho thấy tất cả các đường ống được đánh dấu bằng hướng dòng chảy và thông báo nội dung đường ống có sẵn tại chỗ
16 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1228: thùng chứa / bể chứa chất nguy hiểm nhãn mác đã cũ cần làm lại và chụp hình gửi họ | HCNS |  | Đã hoàn thành |  | Ảnh được cung cấp có liên quan đến chất thải nguy hại (#996). Để đóng NC này, các bể chứa hóa chất cho WWTP phải được dán nhãn rõ ràng bằng biểu tượng nguy hiểm GHS. Cung cấp ảnh cho bluesign." | làm GHS GỬI CHÓT
17 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1342: mũi tên thoát hiểm phương hướng sai, ko nhìn rõ >>> cần làm lại mũi tên thoát hiểm, vẽ lại điểm tập hợp (biểu tượng tập hợp có thể search trên mạng) để mọi người biết khi có nguy hiểm cần đến đâu tập hợp | anh Vỹ |  | Đã hạ cấp ở mức nhỏ và sẽ được xác minh thêm trong quá trình đánh giá lại. |  | Hướng mũi tên sơ tán tại khu vực lưu trữ hóa chất được sửa đổi, kế hoạch sơ tán và video được cung cấp. NC này bị hạ cấp ở mức nhỏ và sẽ được xác minh thêm trong lần đánh giá lại tiếp theo."