## Sheet1
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC CÔNG VIỆC BLUESIGN YÊU CẦU THỰC HIỆN
STT | THÔNG TIN CẦN KIỂM SOÁT |  |  | KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
| Ngày yêu cầu | Nội dung yêu cầu | Người phụ trách | Ngày hoàn thành | Tiến độ thực hiện | Lý do chưa thực hiện
1 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 210: Bluesign system 10.1 nói về Trách nhiệm cần chủ động thông báo khi phát sinh 3 vấn đề sau: 1. SX có sự thay đổi lớn về thiết bị, sản lượng, chủng loại 2. Có sự cố về an toàn lao động và bảo vệ môi trường ko đạt 3. Sp đăng ký BS nhưng bán ngoài thị trường ko đạt tiêu chuẩn phải báo BS biết | Hường
2 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 424: Có bảng kiểm soát yêu cầu tạp chất trong nguyên liệu nhưng ko có báo tiêu chuẩn này cho NCC biết >>> kiến nghị khi xuống đơn hàng cần nói rõ với NCC mình có yêu cầu thế nào đối với nguyên liệu đó, có thể ghi rõ các tiêu chuẩn của mình đối với nguyên liệu cần mua trên đơn hàng gửi NCC để NCC ký xác nhận đơn hàng kèm theo điều kiện mình đưa ra. Đồng thời những tiêu chuẩn mình đưa ra yêu cầu NCC ghi vào trong COA khi họ gửi COA cho mình >>> phải cho họ 5 bằng chứng | SH |  | Đã lập mẫu đơn đặt hàng mới.
3 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 442: Bảng đánh giá NCC năm 2021 thiếu những tiêu chí quan trọng | SH |  | đã kiểm tra bảng 2020 và 2021 nội dung như nhau, chỉ thêm 2 cột chứ ko có bỏ bớt mục nào cả
4 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 452: SDS hiện trường không có tiếng việt và có những SDS đã 3 năm >> quá hạn cần cập nhật mới. Do công nhân dưới nhà máy không phải ai cũng biết tiếng Anh nên cần có bảng Tiếng việt cho họ xem | Hường |  | đã và đang thực hiện, yêu cầu triển khai đến xưởng sản xuất
5 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 495: 1. Có kiểm soát và cho test nguyên liệu đầu vào nhưng họ phát hiện có 1 số trường hợp test không đạt thì xử lý thế nào >>> có hay ko SOP ban hành ghi rõ cách xử lý 2. Trong bảng kiểm soát có thêm mục 21-27 nguyên liệu mới nhưng chưa có kế hoạch test (theo BS là cần có 1 hệ thống quản lý nguyên liệu nhập về có đạt tiêu chuẩn hay ko, có thể yêu cầu NCC gửi COA, test report để chứng minh chứ ko nhất thiết phải tự đi test) >>> họ yêu cầu mỗi năm cần phải cung cấp cho họ báo cáo test, họ sẽ chọn ra bất cứ 3 nguyên liệu sp nào để kiểm tra, nếu ko cung cấp được, họ sẽ xem xét việc sp BS của mình | Trân |  | SH đã đọc cho Quy trình test nguyên liệu đầu vào và xử lý khi nguyên liệu không đạt >> chỉnh sửa trình ký duyệt
6 |  | Chỉnh sửa key 637: Hiện tại mình có đăng ký nhiều sp BS, những SDS, tài liệu, nguyên liệu, số liệu tạp chất báo cáo … có cập nhật mới cần thông báo cho Thụy Sỹ >>>> văn bản ghi lưu trình cập nhật, khi nào cập nhật | Hường |  | đang làm
7 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 702: SDS gửi thụy sĩ và tem mạc phải khớp nhau >>> Chụp hình tem mạc và SDS khớp nhau | Trân |  | SH đã đọc cho quy trình và bảng kiểm soát các hình ảnh trong SDS so với tem mạc >> chỉnh sửa trình ký duyệt
8 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 773: Mỗi tháng có thống kê sử dụng điện nước >> họ muốn biết sx 1 ký hàng cần bao nhiêu điện nước và phương pháp tính. Sau đó đặt ra mục tiêu để tiết kiệm điện nước | PKT |  | Đã xử lý xong
9 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 821: PFC ko được sử dụng, cách xử lý số lượng còn tồn trong nhà máy (bán đi hay tiêu hủy) >>> làm tường trình ghi rõ kế hoạch C6 xử lý sao, sẽ bán loại nào hay thế nào …….. | Trân |  | SH đã lập bảng tường trình về kế hoạch xử lý >> chỉnh sửa trình ký duyệt
10 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 993: hệ thống xử lý khí thải có làm kế hoạch thay than thay nước nhưng chỉ đạt 50%, cần cải thiện và gửi họ báo cáo chứng minh đạt trên 80% | PCU |  | Chưa xử lý. Cho công vụ đi mua than về thay, xong nói bên đo đạc qua đo lại
11 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 996: khu vực để bùn thải >>> cho dù có biển báo ghi nơi để bùn thải nhưng cần ghi rõ nguy hại của nó và cách xử lý để ko tràn ra ngoài >>> chụp hình gửi họ chứng minh đã cải thiện | HCNS |  | Trang hỏi lại chị Bình việc liên quan xử lý đến đâu để xử lý tiếp
12 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1109: găng tay hóa chất hiện trường chỉ có 1 đôi, cần đảm bảo công nhân nào cũng có và có chứng minh đã thực hiện (bill và găng tay) | PCU |  | Đã xử lý xong
13 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1203: SDS 3 năm và TV (giống 452) cần để ở hiện trường, kho …. >>> chụp hình chứng minh | Hường |  | Hường đang xử lý Trong tuần gửi Vỹ để treo lên rồi chụp gửi BS
14 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1224: chất axit, nguy hại cao cần lưu 2 ngăn chống tràn >>>> chụp hình 2 ngăn và đường mương mới cho họ xem | SC |  | Chụp đường mương chống tràn gửi họ
15 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1227: đường ống có dùng màu để ghi chú là nước hay khí nhưng chưa có đánh mũi tên phương hướng rõ ràng | anh Vỹ |  | Đã hoàn thành
16 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1228: thùng chứa / bể chứa chất nguy hiểm nhãn mác đã cũ cần làm lại và chụp hình gửi họ | HCNS |  | Trang hỏi lại chị Bình việc liên quan xử lý đến đâu để xử lý tiếp
17 | 13.9.22 | Chỉnh sửa key 1342: mũi tên thoát hiểm phương hướng sai, ko nhìn rõ >>> cần làm lại mũi tên thoát hiểm, vẽ lại điểm tập hợp (biểu tượng tập hợp có thể search trên mạng) để mọi người biết khi có nguy hiểm cần đến đâu tập hợp | HCNS |  | Trang hỏi lại chị Bình việc liên quan xử lý đến đâu để xử lý tiếp